ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Мероприятия по техническому перевооружению резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)»

Открытый Тендер

Лот № АТК-01/19 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия по техническому перевооружению резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)»

г. Москва 
2019

СОДЕРЖАНИЕ

Тендерная документация состоит из следующих блоков:

Термины, определения и сокращения

Раздел содержит применимые термины, определения и сокращения.

Блок 1 «Объявление об Открытом Тендере»

Блок содержит Объявление, официально размещаемое в установленном порядке.

Блок 2 «Техническое задание»

Блок содержит требования Заказчика к функциональным, техническим, качественным и прочим характеристикам поставляемых товаров, выполняемых работ и/или оказываемых услуг; положения технического задания являются неотъемлемой частью условий Договора, заключаемого по результатам закупки.

Блок 3 «Проект Договора»

Блок содержит проект Договора, который Заказчик намерен заключить с Участником закупки, предоставившим наилучшую заявку (Победителем), либо, в установленных случаях, с единственным Участником несостоявшейся закупки, либо с единственным поставщиком неконкурентной процедуры закупки, либо с безальтернативным поставщиком. При необходимости, проект Договора может содержать проекты дополнительных соглашений, иных неотъемлемых приложений/спецификаций. Данный блок может содержать как форму Договора, так и только установленные Заказчиком существенные условия Договора или требования к ним.

Блок 4 «Образцы форм и перечней документов»

Блок содержит образцы форм и перечней документов, которые Участник закупки должен заполнить, оформить и предоставить Организатору закупки в составе соответствующих частей заявки.

Термины, определения и сокращения

- Обозначения и сокращения

Документация — Тендерная документация

Заявка — заявка на участие в процедуре закупки

Объявление — Объявление об Открытом Тендере, копия которого приведена в Блоке 1 «Объявление об Открытом Тендере».

ЛНД — локальный нормативный документ.

НДС — налог на добавленную стоимость.

НМЦ — начальная (максимальная) цена Договора.

Обеспечение заявки — обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в процедуре закупки.

Обеспечение Договора — обеспечение исполнения обязательств по Договору.

Продукция — товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе.

Часть заявки — квалификационная, техническая или коммерческая часть заявки.

Блок   1 «Объявление об Открытом Тендере»

Объявление

о проведении Открытого Тендера на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту: «Мероприятия по техническому перевооружению резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)»

| Общие сведения о закупке |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый тендер |
|  | Количество этапов | Одноэтапная |
|  | Количество лотов | 1 |
|  | Электронная или неэлектронная форма | Неэлектронная форма |
|  | Открытая или закрытая форма | открытая, с возможностью проведения переторжки или конкурентных переговоров |
|  | Наименование закупки | Лот № АТК-01/19 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия по техническому перевооружению резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)» |
|  | Место предоставления документации о закупке: | http://tzsvko.ru/node/12 |
| Сведения о Заказчике / Организаторе закупки |  |  |
|  | Наименование организации | Закрытое акционерное общество «Авиационно-топливная компания» |
|  | Адрес места нахождения | Российская Федерация,119027, город Москва, аэропорт Внуково, д. 1, стр.19 |
|  | Почтовый адрес | 119027, город Москва, ул. Центральная, д. 10. |
|  | Информация Заказчиках | Заказчик является Организатором закупки (сведения приведены в пп. 8-10 Объявления) |
| Контактная информация |  |  |
|  | Контактное лицо (ФИО) | Мамыркина Анастасия |
|  | Электронная почта | tender.atk@tzsvko.aero |
|  | Телефон | +7 (495) 436-21-37 |
| Место и дата подачи и рассмотрения заявок и подведения итогов закупки |  |  |
|  | Дата начала подачи заявок | 28.03.2019 г. «12 ч : 00 м» мск |
|  | Дата и время окончания подачи заявок | 15.05.2019 г. «12 ч : 00 м» мск, продлено до 06.06.2019г. |
|  | Место подачи и место вскрытия заявок | Российская Федерация, 119027, город Москва, ул. Центральная, д. 10 |
|  | Дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки | 07.06.2019 г. «12 ч : 00 м» мск |
|  | Место подведения итогов | Российская Федерация, 119027, город Москва, ул. Центральная, д. 10 |
| Порядок подачи заявок |  |  |
|  | Требование к пакету документов | Документы предоставляются одновременно на бумажном и электронном носителях. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. |
|  | Пакет документов на бумажном носителе | На бумажном носителе: 1.Заявка участника (Приложение № 1); 2.Анкета участника (Приложение № 2); 3.Коммерческое предложение (Приложение № 3); 4.Подтверждающие копии документов, указанные в п.7, 19 Технического задания (Блок 2); 5. Техническое задание (Блок 2); 6. Справка для подтверждения опыта выполнения аналогичных работ (Приложение № 4); 7. Справка о материально-технических ресурсах (Приложение № 5); 8. Справка о кадровых ресурсах (Приложение № 6); 9. Подтверждение согласия с проектом договора – подписанный проект договора (Блок 3) 10.Подтверждение согласия на обработку персональных данных (Приложение № 7); 11.Подтверждение отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков - Письмо в свободной форме; 12. Сметный расчет, согласно требованиям п.26, 27 Технического задания (Блок 2). |
|  | Пакет документов на электронном носителе | На электронном носителе (на одном или нескольких компакт-дисках CD-R или DVD±R или любом другом электронном носителе без возможности последующего изменения информации, хранящейся на дисках или носителе): 11.Электронная копия заявки, в состав которой входят все документы, составляющие заявку участника (пункты № 1 – 12); 12.Электронные копии документов согласно перечню (Приложение № 8) |
| Разъяснения Объявления и/или Документации |  |  |
|  | Порядок направления запроса о разъяснении положений извещения и/или документации о закупке и предоставления разъяснений | Любой участник в связи с подготовкой заявки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений Объявления или Документации не позднее __.__.2019 г В течение 1 дня после принятия решения о разъяснении извещения такое разъяснение будет размещено организатором на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Датой принятия решения о разъяснении извещения или документации является дата подписания организатором соответствующего разъяснения. |
| Требования к участникам закупки |  |  |
|  | Участник закупки должен обладать следующими разрешениями (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или применимым правом | Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения (Указанные требования не применяются в отношении участников закупки, предложивших цену договора строительного подряда в размере 3 000 000 рублей и менее, а также в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |
|  |  | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту (копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001) |
|  |  | Наличие сертифицированной системы управления охраны труда (копия свидетельства ISO 14001:2004) |
|  | Наличие материально-технических ресурсов, в т.ч.: • Бульдозер – 1 шт • Автогрейдер - 1шт • Автосамосвал- 1шт • Экскаватор -1шт • Кран – 2 шт • Домкраты гидравлические - 1шт • Лебедка электрическая- 1шт • Погрузчики -1шт • Каток -1шт • Автомобили бортовые -1шт • Трамбовки пневматические – 1шт • Тягач седельный – 1 шт • Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) – 1 шт • Компрессоры передвижные с молотками бурильными– 1 шт • Агрегаты окрасочные – 1 шт | Подтверждается приложением справки по форме Приложения № 5, либо в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью уполномоченного представителя |
|  | Наличие и достаточность людских ресурсов для выполнения работ, не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства (наличие сотрудников, не задействованных на период исполнения контракта на других объектах строительства), в т.ч.: Начальник участка - 1 чел. Прораб -1 чел. Мастер -1 чел. Машинист бульдозера - 1 чел. Машинист экскаватора - 1 чел. Машинист катка - 1 чел. Машинист автокрана - 1 чел. Шофер -5 чел. Электросварщик-2 чел. Рабочий (разряд 2-4)-10 чел. Электрик -2 чел. | Подтверждается приложением справки по форме Приложения № 6, либо в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью уполномоченного представителя |
|  | Согласие с техническим заданием | Подписанное Техническое задание |
|  | Наличие опыта выполнения работ/услуг, аналогичных предмету закупки не менее 3-х лет | Список в соответствии с требованием тендерной документации, по форме № 4 |
|  | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ЗАО «Авиационно-топливная компания» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ЗАО «Авиационно-топливная компания» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Справка в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью уполномоченного представителя |
|  | Согласие с условием проекта договора | Подписанный проект договора |
|  | Декларация (письмо) об отсутствии на момент проведения закупки сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков | Письмо в свободной форме за подписью уполномоченного лица Участника |
|  | Декларация (письмо) участника (в свободной форме) о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие статуса несостоятельного (банкрота), подтверждение отсутствие наложение ареста на имущество участника (в части, необходимой для выполнения договора), отсутствие факта приостановления экономической деятельности участника. | Письмо в свободной форме за подписью уполномоченного лица Участника |
| Предоставление Документации о закупке |  |  |
|  | Срок предоставления документации | C даты размещения Объявления до даты окончания подачи заявок |
|  | Место предоставления документации | http://tzsvko.ru/node/11 (Сайт Заказчика) |
|  | Порядок предоставления документации | Размещается в электронном виде в сети Интернет. Предоставление Поставщикам/ Участникам закупки печатной копии Документации не предусмотрено |
|  | Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке | Плата не предусмотрена |
| Сведения о лоте |  |  |
|  | Начальная максимальная цена Договора (цена лота) | 8 200 123,20 руб., в т.ч. НДС** ** возможность превышения максимальной цены договора по соглашению сторон |
|  | Сведение о продукции и цене | Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг), место, условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), требования к товару (работам, услугам) должны соответствовать требованиям Технического задания. Цена должна включать стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, государственных пошлин, таможенных платежей и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении. Цена договора должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия договора. |
|  | Требования к условиям оплаты: | Оплата по факту, не ранее, чем через 10 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных (отгрузочных) документов |
| Требования к обеспечению Договора и подтверждающим его документам |  |  |
|  | Требования по обеспечению обязательств возврата аванса | Не предусмотрено |
|  | Требования к банку, выдавшему банковскую гарантию | Не предусмотрено |
|  | Срок предоставления обеспечения Договора | Не предусмотрено |
|  | Срок действия банковской гарантии в обеспечение возврата аванса | Не предусмотрено |
| Оценка участника закупочной процедуры |  |  |
|  | Критерий оценки | Наименование критерия; Вес (процентное соотношение критерия), %. Приведенная цена договора; 50. Опыт работы по выполнению работ аналогичному предмету закупки за последние 5 лет; 30. Срок выполнения работ; 20. Итого:; 100. |
|  | Формула расчета приведенной цены договора | цена договора1+% ставка размещения свободных средств, годовых100^количество дней постоплаты/365 |
|  | Условия оценки | Победителем процедуры закупки признается участник, набравший наибольший Вес по всем критериям. Значение Веса по каждому критерию рассчитывается по формуле: Вес = (max значение веса)/(кол-во участников)*(баллы) Баллы по каждому критерию присваиваются в зависимости от степени превосходства предлагаемых условий выполнения услуг над требованиями Заказчика: чем лучше условия (с точки зрения члена Тендерного комитета), тем больший балл присваивается. Максимальное значение балла равно количеству участников и присваивается наилучшей заявке. Далее по мерее ухудшения условий снижается на 1 балл. |
|  | Условия акцепта и заключения договора | Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них. При акцепте предпочтение будет отдано предложению, содержащему более предпочтительные условия. Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить сделку. Оценке подлежат оферты прошедших предварительный квалификационный отбор участников закупки, соответствующие установленным для них требованиям и условиям. Участники закупки могут быть проверены Службой безопасности в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами Общества. Участник закупки вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке. Победитель закупочной процедуры обязан подписать договор в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения официального уведомления. В случае победы в тендере для заключения договора участник процедуры закупки обязан предоставить на бумажном носителе документы согласно перечню (Приложение № 8). |

Блок 2 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-16-006

«Мероприятия по техническому перевооружению резервуаров

РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)»

Выполнение строительно-монтажных работ

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе, д.16, склад ГСМ-2. - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение. |
|  | Срок выполнения работ | 120 календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения (Указанные требования не применяются в отношении участников закупки, предложивших цену договора строительного подряда в размере 3 000 000 рублей и менее, а также в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.) 2. Наличие в выписке СРО указание суммы ограничения больше либо равной стоимости работ по коммерческому предложению участника; 3. Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту (копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001); 4. Наличие сертифицированной системы управления охраны труда (копия свидетельства ISO 14001:2004); 5. Наличие людских ресурсов и строительной техники (в соответствии с разработанным ППР в составе РД). 6. Наличие и достаточность людских ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства (информацию предоставить в виде справок) 7.Опыт работы по данному виду деятельности на опасных производственных объектах – не менее 3 лет. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
| 8. | Стадии проектирования | - Не требуется |
| 9. | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все технические требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, а также охране и безопасности труда; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. Разработать детальный график производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. - Выполнить временные подключения к инженерным сетям (на период производства работ); - Выполнить геодезические разбивочные работы, обеспечить вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих в соответствии с проектом положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и сооружений. - Выполнить строительство временных зданий и сооружений; приобъектных складов и площадок складирования материалов; - Осуществить завоз строительной техники и строительных материалов. - Выполнить необходимый комплекс пусконаладочных работ, необходимых испытаний и комплексного опробования (при необходимости), с оформлением соответствующих Актов; - Сформировать календарный план производства работ - В соответствии СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) до начала строительства объектов обеспечить разработку проекта производства работ (ППР), в состав которого включаются технологические карты на все виды основных работ; - Сдать Заказчику результат работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. |
| 10. | Условия ввода в эксплуатацию | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2012 г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - В условиях постоянно действующего технологического объекта; |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласно проекта |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | Выполнить полный комплекс работ по реализации проектных решений по объекту «Техническое перевооружение резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)» склад ГСМ-2. Все работы должны выполняться в соответствии с рабочей документацией, разработанной ООО «НПП «Спецгеопарк» СГП-699/12-617 «Техническое перевооружение резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)» (предоставляется по отдельному запросу официальным письмом). Основные работы в рамках проекта: 1) Демонтаж резервуаров РГС-65-2 шт и РГС-25-1шт; 2)Монтаж фундаментов под резервуары РГС-75-2 шт и РГС-25-1 шт; 3)Монтаж резервуаров РГС-75 -2 шт и РГС-25-1 шт; 4)Наружное освещение; 5)Заземление и молниезащита. После окончания строительно-монтажных работ, вывезти и утилизировать весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения вышеуказанных работ. Примечания: 1. Подрядчик обязан осуществлять ремонт и связанные с ним работы в соответствии с техническим заданием, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 2. Подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в дефектном акте и в смете. 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения ремонтных работ, не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящего параграфа, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное выполнение требований данных документов при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума, по правилам работы в электроустановках, по проверке знаний по охране труда. На этапе выставления коммерческого предложения предоставить гарантийное письмо Заказчику о том, что после заключения договора на оказание услуг Исполнитель предоставит копии вышеуказанных удостоверений. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016г. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Не требуется. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая (правила выполнения)»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Рабочая документация СГП-699/12-617 «Техническое перевооружение резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)» склад ГСМ-2; - Сметная документация СГП-699/12-617-СМ «Техническое перевооружение резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)» склад ГСМ-2; Материально-технические ресурсы (МТР): - РГС-25, РГС-75 |
|  | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, dwg, dxf; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ИД, должна быть внутренняя опись ИД. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется. |
|  | Требования к сметной документации | Весь комплекс работ выполняется по проектным сметам передаваемым Заказчиком. Сметы с указанием сметной стоимости работ являются приложением к Заключаемому Договору. Сметы к Договору выполнять в индексах от проектной организации. Акты выполненных работ (КС-2) выполняются по индексам пересчета в сметной документации. В случае возникновения необходимости выполнения неучтенных (дополнительных) объемов работ, Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком. Требования к сметной документации, разрабатываемой на дополнительные работы: Разработать сметную документацию (локальные сметы) на все выполняемые дополнительные работы. Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана с применением Smeta.ru по сметно-нормативной базе ФЕР-2017 (Федеральные единичные расценки) редакция 2017 года, (ФЕР в редакции 2017 года) в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. и в текущих ценах с учетом индексации в проектной документации. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.). Составлять конкурентный лист на МТР не менее трех (3-х), предприятий поставщиков. Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческими организациями, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. При отсутствии вышеизложенных затрат: а) на оборудование применяются согласно методических рекомендаций от 09.02.2017 г. № 81/ПР от 09.02.2017 г. - п. 4.60 – транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование. - п. 4.64 – заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1.2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в актах на дополнительные работы Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле: В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1) Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15 Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы на дополнительные работы. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - Временные работы, обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. - Непредвиденные работы, обозначенные в ССР в % (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. - Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва, Московская область п. 7.5 Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам и Договору. С 05 ноября по 5 апреля. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется |

Подтверждаю соответствие заявки требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: ______________

Блок 3 «Проект договора»

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

подряда

на выполнение строительно-монтажных работ

Блок 4 «Образцы форм и перечней документов»

Приложение № 1 – Форма заявки участника;

Приложение № 2 – Форма анкеты участника;

Приложение № 3 – Форма коммерческого предложения;

Приложение № 4 – Форма для подтверждения опыта выполнения аналогичных работ;

Приложение № 5 – Форма справки о материально-технических ресурсах;

Приложение № 6 – Форма справки о кадровых ресурсах;

Приложение № 7 – Форма согласия на обработку персональных данных;

Приложение № 8 – Перечень документов для участников тендера (на электронном носителе);

Приложение № 9 – Форма запроса для предоставления дополнительных материалов