ПРОЕКТ ДОГОВОРА

подряда

на выполнение строительно-монтажных работ

«Мероприятия по техническому перевооружению резервуаров

РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)». Выполнение строительно-монтажных работ».

г. Москва	                                                                                   «____»____________201___г.

ЗАО «Авиационно-топливная компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дружинина Никиты Александровича, действующего на основании Устава, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», член СРО, Свидетельство № ____________________ от «____»______________ 20___ г., выданное ____________________, в лице _________________ действующего на основании _____________с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Термины и определения

  - Договор – настоящий договор, в том числе все дополнительные соглашения и приложения к нему. Договор заключен по результатам проведения торгов протокол № _________________от _________201 г.

  - Объект – Резервуары РГС-25 - 1 шт. РГС-75 – 2 шт.

  - Предмет договора – Мероприятия по техническому перевооружению резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132) склада ГСМ-2. Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ».

  - Сметная документация – документ (комплект документов), содержащий информацию о затратах на проведение строительно-монтажных работ, стоимости оборудования, инвентаря и других затратах.

1.5. Сторона – Заказчик или Подрядчик.

1.6. Стороны – совместно Заказчик и Подрядчик.

1.7. Проектная документация – комплект документов, включающий графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по строительству Объекта.

  - Цена Работ - полная стоимость строительства Объекта, сумма которой определена в пункте 3.1 настоящего Договора.

  - Этап Работ – предусмотренная Договором, Проектной документацией и зафиксированная в Графике производства работ (приложение № 3 к Договору) часть работ, которая может быть осмотрена и принята Заказчиком.

  - ПОС – Проект организации строительства.

  - Экономия подрядчика – случаи, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены Работ, в том числе выполнение работ особым способом с применением особых методов и новых технологий, более эффективной организации строительного производства, сокращению логистических и прочих общехозяйственных расходов, в результате чего расходы Подрядчика на строительство значительно сокращаются без ухудшения качества выполненных работ и используемых в ходе работ материалов; Уменьшение объема работ по Договору.

1.12. «Нормативные документы» - Строительные Нормы и Правила (СНиП), а также Государственные Стандарты (ГОСТ), Технические условия (ТУ), распоряжения государственных органов и муниципальных органов и другие нормативные документы, действующие в Российской Федерации.

1.13. «Акт о приемке выполненных Работ» (форма КС-2) - документ, подписанный Сторонами и определяющий объем выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период.

1.14. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) - документ, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, определяющий стоимость выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период.

1.15. Акт приемки законченного строительством объекта - документ, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика (форма КС-11).

1.16 Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актом (КС-14).

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные, пуско-наладочные работы по техническому перевооружению резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132) склада ГСМ-2, расположенного по адресу г. Москва, Заводское шоссе д.16, и передать Заказчику законченный строительством Объект, т.е. выполнить работы, предусмотренные проектной и рабочей документацией, техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), а также любые иные работы, необходимые для строительства Объекта и его последующей эксплуатацией в соответствии с назначением, а Заказчик обязуется оплатить эти работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершенный строительством Объект.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить все Работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с Договором и Рабочей Документацией, техническим заданием, утвержденным расчетом Цены, строительными нормами и правилами, ведомственными строительными нормами, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия и сдать результат Работ Заказчику.

3.Цена Работ

3.1. Цена Работ Подрядчика составляет ___________________________ (прописью) рублей, кроме того НДС ___________________________________ (прописью) рублей, при этом общая Цена Работ с учетом НДС составляет ____________________________________(прописью) рублей.

Цена Работ является твердой (неизменной) и представляет собой полную стоимость строительства Объекта, даже если на момент заключения Договора и подготовки проектной документации исключается возможность определить полный объем работ, необходимых для строительства Объекта. Цена Работ включает в себя стоимость подрядных работ, указанных в проектной документации, и любых иных работ, необходимых для строительства Объекта и его нормальной эксплуатации, стоимость материалов, а также учитывает все возможные расходы Подрядчика.

3.2. При согласовании Цены Работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка строительных услуг полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение Работ по Договору и гарантирует, что указанная в п. 3.1 Цена является достаточной и не будет пересмотрена.

3.3. Расчет цены по настоящему договору приведен в сметной документации (Приложение № 2 к настоящему договору). Ошибки, сделанные Подрядчиком при расчете расценок, указанных в смете, полностью относятся на счет Подрядчика и не являются основанием для изменения цены договора.

3.4. Заказчик вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 744 ГК РФ внести изменения в проектную документацию, учитывающие дополнительные работы, по стоимости не превышающие 10 % от Цены Работ. В таком случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее указание. Выполнение дополнительных работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение твердой цены настоящего Договора и, соответственно, не налагает на Заказчика дополнительных финансовых обязательств.

Внесение в проектную документацию изменений, предусматривающих дополнительные работы, стоимость которых превышает 10 % от Цены работ, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы. Подрядчик, не удостоверившись в наличии согласования Заказчиком дополнительной сметы, лишается права на оплату указанных в ней дополнительных работ.

3.4. Любое увеличение общей стоимости отдельных видов работ, либо отдельных видов материалов (единицы работ/материалов) более чем на 10 % от стоимости таких материалов и работ (единицы материалов/работ), установленной в Сметной документации, должно быть согласовано Сторонами в каждом случае увеличения. При этом Подрядчик обязан до производства соответствующих работ или закупки материалов направить мотивированный запрос Заказчику с приложением документов, подтверждающих цену за единицу работ/материалов и обосновывающих увеличение стоимости работ и/или материалов (единицы работ/материалов), и получить письменное согласие Заказчика на производство таких работ или закупку материалов. В случае несоблюдения предусмотренной настоящим пунктом процедуры согласования Подрядчик лишается права требовать пересмотра Сметной документации на основании статей 709 и 744 ГК РФ.

3.5. Заказчик вправе потребовать уменьшения Цены Работ в случае уменьшения объема работ, выявленного как в ходе строительства, так и до его начала. Перечень работ, исключенных из проектной документации и Сметной документации и не подлежащих в связи с этим выполнению в соответствии с настоящим Договором, а также величина уменьшения Цены Работ определяется Заказчиком в одностороннем порядке, о чем выдается уведомление, подписываемое Заказчиком. Цена Работ и объем работ считаются измененными с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления с утвержденными Заказчиком изменениями в проектную и сметную документацию.

3.6. Подрядчик при наличии Экономии подрядчика обязан до первого числа месяца, следующего за отчетным после оформления Акта приемки законченного строительством объекта, предоставить Заказчику расчет Экономии. Сумма Экономии Подрядчика распределяется между Сторонами поровну на основании дополнительного соглашения.

3.8. Стороны пришли к соглашению, что если в соответствии с императивными нормами гражданского законодательства твердая Цена Работ Подрядчика будет подлежать увеличению в любой момент в течение действия Договора, Заказчик будет обязан оплатить указанное увеличение Цены Работ только в части, превышающей 10 % от Цены Работ.

3.9. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для пересмотра Цены Работ по настоящему Договору

4. Сроки выполнения работ

4.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику производства работ (Приложение № 3 к настоящему договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками их выполнения.

4.2. Срок начала работ по Договору __________ (в соответствии с Графиком производства работ).

4.3. Срок завершения работ - не позднее _______г.

4.4. На момент подписания настоящего договора дата завершения работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

5. Оплата Работ и порядок взаиморасчетов

5.1. Расчеты за выполненные этапы работ производятся за фактически выполненные и принятые в порядке, установленном разделом 11 настоящего Договора, работы.

5.2. Условием платежей является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком актов сдачи-приёмки работ (КС-2), составленных Подрядчиком согласно графику производства работ (приложение № 3 к настоящему договору) и сметной документацией;

-  справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3);

-  счетов-фактур, оформленных в соответствии с положениями ст.169 Налогового Кодекса Российской Федерации.

5.3. Оплата за выполненные этапы работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, (либо иным способом по согласованию Сторон) в течение ____________________________ (календарный) дней с момента подписания Заказчиком актов сдачи-приемки работ и получения надлежащим образом оформленных счетов – фактур.

5.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных настоящим договором и/или соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

5.5. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.6. Подрядчик ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала, оформляет совместно с Заказчиком акт сверки взаиморасчетов.

5.7. Все финансовые документы и технические акты должны содержать ссылки на номер договора.

5.8. Заказчик производит гарантийные удержания в размере 5 % от очередного платежа за выполненные Работы в соответствии с разделом 15 Договора.

6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство, упомянутое в п. 2.1. объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями.

6.2. Все поставляемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

6.5. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

7. Права и обязанности Подрядчика

Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

7.1. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и согласований на строительство согласно законодательству Российской Федерации.

7.2. Выполнить все строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы в объеме утвержденной Заказчиком в установленном порядке сметной документации и сроки в соответствии с Графиком производства работ и сдать результат работ Заказчику.

7.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.4. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с ПОС.

7.5. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение.

7.6. Согласовать с органами технического надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

7.7. Своевременно оформлять и предъявлять Заказчику Исполнительную документацию (журналы производства работ КС-6, КС-6а, промежуточные акты на проведение работ, программы и протоколы испытаний и др.).

7.8. Выполнить все полученные в ходе выполнения Работ указания и замечания Заказчика, если указания не противоречат условиям настоящего Договора.

7.9. Обеспечить надлежащую охрану переданных ему конструкций, изделий, техники, зданий и сооружений, всех инженерных коммуникаций, материалов и другого оборудования, связанных с предметом Договора и нести полную ответственность за их сохранность от начала и до приемки Работ Заказчиком на законченном строительством объекте.

7.10. Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку рабочих мест и территории от остатков строительных материалов, мусора и отходов.

7.11. Вывезти в 10-тидневный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

7.12. В случае причинения ущерба, порчи материалов, изделий, оборудования и конструкций или любой их части по вине Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершению отвечали условиям Договора. Риск случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта, любых Работ или их части, до приемки Работ Заказчиком полностью лежит на Подрядчике.

7.13. Перед приемкой объекта Заказчиком получить в уполномоченных органах государственной власти:

7.13.1. разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки;

7.13.2. заключение органа государственного строительного надзора о соответствии параметров построенного (реконструированного) объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (в соответствии со ст.55 Градостроительного Кодекса РФ);

7.13.3.  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации предусмотрено осуществление государственного строительного надзора (ст.49, ст.54) и получение разрешения на строительство объекта (ст.51)).

7.14. При необходимости заключать и обеспечивать исполнение за свой счет договоров на выполнение шеф-монтажных работ на поставляемое оборудование.

7.15. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом.

7.16. Соблюдать требования в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, в том числе:

-	соблюдать действующие экологические, санитарно – эпидемиологические и технологические нормы и правила;

- принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ;

- следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации;

- до начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку отходов строительства и сноса для размещения на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям;

– самостоятельно осуществлять расчет, оплачивать сборы и иные платежи за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный и иные бюджеты;

– самостоятельно разрабатывать природоохранную документацию (проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно-допустимых выбросов, проекты предельно-допустимых сбросов и пр.);

– самостоятельно от своего имени и за свой счет осуществлять все операции с отходами производства и потребления и (или) привлекать для осуществления указанных операций третьих лиц, имеющих соответствующую лицензию на обращение с отходами производства и потребления;

-в случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

7.17. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

7.18. Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев.  Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях. При групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.19. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.).

7.19. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Уборка мусора должна производиться Подрядчиком не реже одного раза в неделю.

7.20.  Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за сохранность указанного имущества, и в случае необеспечения такой сохранности, вне зависимости от причин, Подрядчик обязан обеспечить восстановление имущества или проведение необходимых дополнительных работ на объекте за свой счет.

7.21. Передать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта в сроки, указанные в п.11.2. настоящего Договора.

7.22. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

7.23. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) только по письменному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков по форме приложения № 4 к настоящему договору. Согласованию подлежит: факт привлечения к выполнению работ субподрядчика, его кандидатура, перечень и срок выполняемых им работ.

Для согласования привлечения субподрядчика (субподрядчиков) Подрядчик предоставляет Заказчику пакет документов, подтверждающий, что субподрядчик:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью работ;

- соответствует предъявляемым требованиями к квалификации персонала;

- является ответственным при выполнении работ за соблюдение действующего законодательства, включая нормы природоохранного законодательства, противопожарные и иные обязательные для соблюдения (выполнения) требования и нормы.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субподрядчиками обязательств по договорам субподряда, влияющее на исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору,  Подрядчик обязуется прекратить договоры субподряда в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе, по мотивированному обоснованному требованию Заказчика, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.

7.24. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

7.25. Уступка прав требования к Заказчику оформляется двусторонним договором с обязательным получением письменного согласования уступки от Заказчика.

7.26. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

7.27. Выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации не позднее 5 дней, считая со дня подписания акта сдачи-приемки работ (КС-2). Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счета-фактуры.

4.27. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

7.28. Подрядчик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил Проектную и Рабочую Документацию, Техническое Задание и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ на условиях, предусмотренных Договором.

7.30. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.

7.31. Одновременно с подписанием Договора Подрядчик гарантирует, что им получены все необходимые в соответствии с применимым законодательством и/или в соответствии с уставными (внутренними) документами Подрядчика корпоративные решения (к примеру, если Договор подпадает под критерии крупной сделки). По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в разумный срок надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов.

7.32. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

8.1.1. Передать подрядчику в десятидневный срок от даты подписания настоящего договора документацию по акту приемки-передачи.

8.1.2. Обеспечить контроль и технический надзор на всех этапах производства Работ.

8.1.3. Принять и оплатить Работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

8.2. Заказчик не отвечает по обязательствам Подрядчика, возникшим из различного рода претензий, требованиям о возмещении ущерба, судебных исков, в связи, в частности, с производственными и иными травмами, несчастными случаями, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении третьих сторон.

8.3. Для реализации настоящего Договора Заказчик вправе:

8.3.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых по договору, без вмешательства в оперативную деятельность Подрядчика.

8.3.2. В любое время запрашивать информацию, необходимую для осуществления контроля за расходованием денежных средств.

8.3.3. Осуществлять контроль за ходом строительства, в целях проверки соответствия выполняемых при строительстве Объекта работ требованиям технических регламентов, требованиям градостроительного плана земельного участка с момента начала строительства до момента ввода законченного строительством Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта согласно проектной документации;

8.3.4. Получать от Подрядчика реестр произведенных платежей или копий платежных и иных документов;

8.3.5. Организовать проверку информации, предоставленной Подрядчиком, о привлекаемых субподрядчиках и поставщиках материалов;

8.3.6. В случае выявления нарушений, связанных с нарушением законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности приостанавливать производство работ до устранения выявленных нарушений.

8.3.7. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором.

9. Производство Работ и гарантии качества выполненных Работ

9.1. Качество производства Работ.

9.1.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ будет соответствовать условиям Договора, требованиям СНиП и другим нормативным документам Российской Федерации.

9.2. Журнал производства Работ.

9.2.1. Со дня начала производства Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести журнал производства работ (форма КС-6), где фиксируются основные этапы работ, с указанием сроков начала и окончания работ, дефекты, выявленные в процессе проведения испытаний и меры, принятые по их устранению.

Каждая запись, сделанная в журнале, должна быть подписана представителем Подрядчика.

9.2.2. В случае, если Заказчик будет не согласен с ходом или качеством выполненных Работ, им должна быть произведена соответствующая запись в журнале производства работ.

9.2.3. Подрядчик в срок до семи рабочих дней обязан устранить отмеченные Заказчиком недостатки.

9.3. Устранение дефектов в Работах.

9.3.1. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости цены в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего требования от Заказчика переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине Работы в течение указанного срока, то Заказчику предоставляется право привлечь для устранения некачественно выполненных Работ другое лицо. Все убытки Заказчика, связанные с расходами по переделке некачественно выполненных Работ другим лицом, возмещаются Подрядчиком, а в случае отказа последнего, возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Подрядчику.

9.4. Гарантийный срок.

9.4.1. Срок гарантии на Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

9.4.2. Если в течение Гарантийного срока в процессе эксплуатации Объекта будут обнаружены дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то течение Гарантийного срока прерывается на срок устранения дефектов. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом или в одностороннем акте при отказе Подрядчика от его составления или неявки Подрядчика для составления соответствующего акта.

9.4.3. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик вправе назначить техническую экспертизу, по результатам которой будет составлен соответствующий документ, обязательный для выполнения Подрядчиком Работ по устранению дефектов или составить акт в одностороннем порядке при условии извещения Подрядчика о его составлении. Расходы по экспертизе несет Подрядчик в полном объеме.

9.4.4. Срок устранения дефектов составляет 10 дней с момента их выявления и составления соответствующего акта.

10. Порядок осуществления работ

10.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора назначает на объект своих представителей для осуществления строительного контроля (технического надзора) за качеством выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, проверки соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика беспрепятственно осуществляют технический надзор в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.2. До начала производства работ Подрядчик, в обязательном порядке, предоставляет Заказчику следующие документы:

10.2.1. Заверенные копии приказов о назначении своих ответственных представителей на объекте:

- специалиста, осуществляющего строительный контроль со стороны подрядчика;

- ответственного лица за производство работ;

10.2.2. Письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений.

10.2.3. Проект производства работ с содержанием конкретных мероприятий по защите работающих.

10.2.4. Акт-допуск на производство работ, список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т.д.

10.3. Подрядчик выполняет работы на основании переданной Заказчиком по подписанному с обеих сторон акту приема – передачи проектной и иной технической документации. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.4. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет:

10.4.1. Общий журнал работ по форме № КС-6 в порядке, предусмотренном постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 N 71а, а в случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации (ст.49, ст.54) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор – Общий журнал работ по форме и в порядке, предусмотренных приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г № 7  (РД-11-05-2007).

Общий журнал работ по Форме КС-6 является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность строительно-монтажных работ, сроки, качество выполнения и условия производства работ.

Общий журнал работ по форме Ростехнадзора является основным документом, отражающим последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.

Общий журнал работ является обязательным приложением к Акту ввода объекта в эксплуатацию и неотъемлемой частью исполнительной документации.

10.4.2. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6А и порядок заполнения утверждены постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Данный журнал применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

10.4.3. Журналы специальных работ в соответствии проектной документацией.

10.5. Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

10.6. В случае если представителем Заказчика в журнал производства работ внесены замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, указанные работы не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без разрешения представителя Заказчика, Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее.

10.7. В случае если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные работы, недостатки и дефекты, в том числе обнаруженные после приемки объекта Заказчиком и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Заказчик направляет Подрядчику акт об обнаруженных недостатках, составленный в произвольной форме, с приложенным к нему перечнем замечаний и указанием сроков их устранения. Срок согласования данного акта Подрядчиком не должен превышать 5 календарных дней с момента его получения.

Акт об обнаруженных недостатках считается принятым в редакции Заказчика, если Подрядчик не предоставит письменные возражения по нему в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения или откажется от подписания указанного Акта.

Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ переделывает эти работы для обеспечения надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта об обнаруженных недостатках, либо в другой срок, указанный в Акте.

Если Подрядчик в срок не исправит некачественно выполненные Подрядчиком работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с исправлением некачественных работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения подтверждающих документов.

10.8. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение на территории строительной площадки всех временных дорог, коммуникаций и сооружений, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, а также для надлежащего хранения материалов и оборудования.

10.9. Подрядчик осуществляет, в установленном порядке, временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и постоянные подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

10.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

10.11. В случае необходимости осуществления непредвиденных работ и затрат Подрядчик обязан направить письменное уведомление Заказчику о возникновении непредвиденных работ и затрат.

11. Сдача и приемка выполненных Работ

11.1. Выполненные Подрядчиком работы принимаются Заказчиком поэтапно в момент подписания актов сдачи-приемки работ (КС-2). Этапы выполнения работ, предусмотренные настоящим договором, при этом считаются скорректированными соответствующим образом, а объем и стоимость работ по соответствующим этапам определяется объемами и стоимостью выполненных работ, указанными в актах сдачи-приемки работ. Корректировка этапов выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет изменения общего и (или) промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение №3 к настоящему договору), в части, не затронутой такой корректировкой.

Акты сдачи-приемки работ составляются на основании данных журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) в соответствии с локальными сметами, утвержденными Заказчиком, в пределах цены Договора.

Подрядчик обязан представлять формы КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца окончания этапа работ.

11.2. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до приемки строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты сдачи-приемки работ по договору (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.3. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт сдачи-приемки работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам КС-2, КС-3), либо представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.4. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется с оформлением двусторонних актов промежуточных приемок ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и лабораторных исследований, актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и прочность) и приемки каждой системы в отдельности, а также иная исполнительная документация на строительство (реконструкцию) объекта составляются в 3 (трех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

11.5. Приемка выполненных Подрядчиком отдельных ответственных конструкции и скрытых работ производиться в присутствии Заказчика на основании письменного извещения Подрядчика о готовности работ к промежуточной приемке.

Письменное извещение направляется Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.6. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).

12. Право собственности

12.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика после:

- подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14);

- государственной регистрации права собственности на объект (для объектов недвижимого имущества).

Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, возникает у Заказчика в момент подписания актов выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3.

Переход права собственности на результаты работ настоящего Договора не освобождает Подрядчика от обязанности по содержанию, обеспечению сохранности объекта (результата работ), устранению недостатков работ, выявленных Заказчиком после подписания актов выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3, и иной ответственности за указанные недостатки, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Договором. До момента подписания акта КС-11, все риски случайной гибели (повреждения) объекта и результатов работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, вне зависимости от их приемки Заказчиком по актам выполненных работ формы КС-2, справкам формы КС-3, а также бремя содержания указанного имущества несет Подрядчик.

12.2.  Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, с момента подписания акта передачи строительной площадки до дня подписания акта ввода в эксплуатацию, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

12.3. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта ввода в эксплуатацию, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта ввода в эксплуатацию, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

12.4. Объекты, оборудование и материалы, демонтированные в ходе выполнения работ по настоящему Договору, являются собственностью Заказчика. Демонтированные объекты, оборудование и материалы передаются Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи. До момента сдачи-приемки демонтированных объектов, оборудования, материалов Заказчику Подрядчик осуществляет их ответственное хранение посредством принятия на подотчет, помещения на склад или иным способом.

12.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию (в том числе в копиях, электронном виде) на него никакой третьей стороне.

13. Права на результаты интеллектуальной деятельности

13.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые законодательством результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результат интеллектуальной деятельности принадлежат Заказчику без оформления дополнительной документации.

13.2. Подрядчик обязуется не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны не будут нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение обусловлено последствиями действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли в результате непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, имевших место после заключения настоящего Договора, и которые стороны не имели возможности предусмотреть и предотвратить доступными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и на которые не могли повлиять разумными способами и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясение, ливневые дожди, наводнение, оползни, а также военные (боевые) действия.

14.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в 15-дневный срок сообщить письменно другой стороне о таких обстоятельствах и приложить все усилия, чтобы как можно быстрее компенсировать невыполнение обязательств по настоящему договору. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены в месячный срок соответствующими органами.

14.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, Стороны встретятся, чтобы обсудить необходимые меры, однако, в случае, если в течение последующего месяца Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

15.	Гарантийные удержания

15.1. Заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных Работ, до окончания строительства Объекта.

15.2. Зарезервированная сумма выплачивается Подрядчику на основании выставленного счета на оплату по истечении 12 месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11)/Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

15.3. Сумма резервирования может быть частично или полностью удержана Заказчиком и не выплачиваться Подрядчику:

а) в случае невозможности получения положительного заключения органов государственного надзора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

б) в счет любых непогашенных Подрядчиком штрафов, пеней и неустоек, убытков, исчисленных и примененных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

в) в случаях выполнения работ Подрядчиком с нарушением условий Договора о качестве работ, если недостатки не устранены в установленный Заказчиком разумный срок, а также в случае отказа, либо уклонения Подрядчика от устранения недостатков;

15.4. При расторжении договора Заказчик имеет право удерживать сумму резервирования для обеспечения качества выполненных Подрядчиком до расторжения (прекращения) договора работ. Удержанные денежные средства подлежат возврату, за исключением сумм, потраченных на устранение дефектов, через 12 месяцев с момента расторжения договора»

16. Защита интересов Заказчика. Ответственность сторон

16.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

  - 16.2. Подрядчик несет полную ответственность за действия и упущения субподрядных организаций.

16.3. Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ, причинение ущерба третьим лицам

16.4. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

-неустойку в размере 2 % от Цены Работ за любое допущенное отступление от сметы, которое не было согласовано с Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором;

-неустойку в размере 2 % от Цены Работ за каждый случай привлечения субподрядчика или поставщика материалов с нарушением порядка, предусмотренного Договором.

- за окончание обусловленных договором работ позже установленного срока, а также нарушение начального и конечного сроков выполнения отдельных видов работ, установленных календарным планом сроком до 10 дней – штраф в размере 0,01% от Цены Работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата работ свыше 10 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,03% за каждый день просрочки;

- неустойку в размере 0,1 % от Цены Работ за каждое нарушение срока предоставления реестра произведенных платежей или платежных документов более чем на 3 рабочих дня либо иное препятствование осуществлению контроля Заказчиком за расходованием уплаченных по Договору денежных средств;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества, временных зданий и сооружений, отходов строительства – штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов (недостатков) против сроков, предусмотренных договором, штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки;

- стоимость нанесенного ущерба окружающей среде и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами с производством восстановительных работ за свой счет.

16.5. Подрядчик обязан полностью возместить убытки, причиненные Заказчику действиями (бездействием) персонала подрядчика и его субподрядчиками, допущенными к исполнению работ на объекте

16.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

16.7. Любая неустойка, предусмотренная настоящим Договором, носит штрафной характер. Уплата неустойки не освобождает Сторону, допустившую нарушение, от исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от возмещения убытков, причиненных допущенным нарушением.

В случае возникновения обязанности Подрядчика по уплате неустойки в соответствии с настоящим Договором сумма неустойки должна быть перечислена в течение 5 рабочих дней с момента направления соответствующего требования Заказчиком на расчетный счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре либо в соответствующем требовании об уплате неустойки.

16.8. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, используемых для выполнения работ по поручению Заказчика, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с ненадлежащим качеством.

16.9. В случае использования некачественных материалов при проведении работ Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ, а также возместить причиненные этим убытки в полном объеме.

16.10. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию (эксплуатации) Объекта по назначению, Заказчик в праве по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

16.11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в размере 2% от общей стоимости работ по данному Объекту:

- за качество выполненных работ, предусмотренных в технической документации и обязательных для сторон СНиП.

- за снижение и потерю прочности, надежности Объекта или его части.

Указанная ответственность распространяется в отношении любых дефектов и недостатков, возникших по причине недоброкачественного выполнения работ или применения недоброкачественных материалов.

17. Разрешение споров. Арбитраж.

17.1 Споры, возникшие при исполнении Договора рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде города Москвы.

17.2 Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

18. Изменение и прекращение Договора

18.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом и Договором.

18.2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);

18.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством, за исключением основания, предусмотренного ст. 719 ГК РФ.

18.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:

- если Подрядчик в течение 20 (двадцати) календарных дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);

- если Подрядчик трижды допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства Работ по независящим от Заказчика причинам;

- если Подрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);

- если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению Дефектов (ст. 715 ГК РФ);

- если отступления в Работе от условий Договора или иные Дефекты результата Работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);

- если отступления в Работе от условий Договора или иные Дефекты результата Работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и Дефекты результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);

- аннулирования Свидетельства СРО, принятия других Актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- если в отношении Подрядчика инициирована процедура банкротства;

18.5. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично по основаниям, оговоренным в п. 18.4, вручается Подрядчику за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения или изменения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора полностью или в части (Акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д. подписанные представителем Заказчика).

В этом случае Подрядчик, до даты одностороннего отказа от исполнения Договора или его изменения, обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику Объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную Документацию, неиспользованные строительные материалы, вывезти со Строительной Площадки собственную Строительную Технику и неиспользованные Расходные Материалы.

18.6. В случае, если до даты одностороннего отказа от исполнения Договора Подрядчик не передал Заказчику Объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную Документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

18.7. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 18.4, вправе, с даты одностороннего отказа от исполнения Договора, привлечь для завершения Работ по Договору нового подрядчика.

18.8. При расторжении Договора по любому основанию Заказчик уплачивает Подрядчику только стоимость фактически выполненных и принятых работ, при этом убытки возмещению не подлежат.

Оплата суммы накопленных гарантийных удержаний производится по правилам раздела 15 Договора, при этом началом течения данного срока в случае досрочного расторжения Договора считается дата такого расторжения.

19. Заверения об обстоятельствах.

19.1. Подписав настоящий Договор, Стороны, в соответствии со статьей 406.1 и статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, безусловно заверяют и гарантирую, что:

19.1.1. Стороны созданы и осуществляют деятельность в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами Сторон.

Каждая Сторона своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации обязанности добросовестного налогоплательщика, не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет Российской Федерации или бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации.

Каждая Сторона вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора, но не чаще 1 (Одного) раза в квартал обратиться к другой Стороне за документальным подтверждением данной гарантии и получить такое подтверждение не позднее 30 (Тридцати) дней с даты направления обращения.

Каждая из Сторон будет активно взаимодействовать и сотрудничать с представителями другой Стороны, а также представителями контролирующих государственных органов (в том числе, но, не ограничиваясь, налоговыми органами) по всем вопросам, прямо или косвенно связанным с фактом и правомерностью уплаты налогов, включая, но, не ограничиваясь, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в бюджет Российской Федерации или бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации.

19.1.2. Стороны не находятся в стадии ликвидации и/или реорганизации. В отношении Сторон не введена процедура банкротства и Стороны не предвидят возникновение существенных судебных споров или процедур банкротства. Представитель, действующий от имени Стороны по Договору, надлежащим образом уполномочен на подписание и исполнение настоящего Договора.

19.1.3. Заключение и исполнение Сторонами условий настоящего Договора не является нарушением законодательства Российской Федерации, нарушением положений учредительных документов Стороны по Договору или условий любого договора, стороной которого она является.

19.1.4. Заключение настоящего Договора осуществлено Сторонами с соблюдением требований внутренних учредительных, регламентных, нормативных и иных документов соответствующей Стороны и действующего законодательства Российской Федерации об одобрении сделок.

19.1.5. Стороны располагают полномочиями, финансовыми, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения настоящего Договора и исполнения всех обязательств по Договору. Исполнение Договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для Стороны.

19.1.6. Стороны имеют все необходимые согласия, согласования, лицензии или разрешения государственных и иных уполномоченных органов, в том числе, но, не ограничиваясь, арендодателей, собственников для принятия и исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору или осуществления иной деятельности, результаты которой оказывают влияние на его исполнение.

19.1.7. Стороны признают, что заверения и гарантии, предусмотренные настоящим Договором, являются существенными условиями для Сторон, влияющими на оценку обеспечения Сторонами своих обязательств по Договору как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения условий и требований, указанных в настоящем разделе, Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе, но, не ограничиваясь, относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию документально подтвержденные убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. При этом Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

19.1.8. В случае неисполнения Стороной настоящих гарантийных обязательств и заверений (в том числе, но, не ограничиваясь, в случае уклонения Стороны от уплаты налоговых платежей, пошлин, сборов в бюджет Российской Федерации или бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации) такая Сторона обязана возместить другой Стороне имущественные потери другой Стороны, как то: уплаченные другой Стороной в бюджет Российской Федерации или бюджет субъекта Российской Федерации суммы доначислений налогов, а также пени, штрафы, неустойки, наложенные государственными органами (в том числе, но, не ограничиваясь, налоговыми) в связи с предъявлением к другой Стороне исков и/или претензий, и/или требований по данному обстоятельству, а также компенсировать иные документально подтвержденные убытки, понесенные другой Стороной.

19.1.9. В случае если настоящий Договор будет признан незаключенным, недействительным либо будет досрочно расторгнут одной Стороной по причине нарушения другой Стороной настоящих гарантий и заверений, то Сторона - инициатор расторжения Договора вправе требовать от другой Стороны, а вторая Сторона обязана в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего требования от первой Стороны возместить последней  документально подтвержденные убытки.

19.1.10. В случае невозможности предоставления Стороной каких-либо документов, предусмотренных настоящими гарантиями и заверениями, по запросу другой Стороны, такая Сторона обязуется направить письменный мотивированный ответ другой Стороне с отказом в предоставлении запрашиваемых документов не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего запроса. За последствия отказа в предоставлении документов и информации, необходимых для установления оценки благонадежности партнера (контрагента), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ответственность возлагается на Сторону, не предоставившую документы.

19.1.11. До подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов.

19.2. Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

20. Привлечение субподрядчиков.

20.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

20.2. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 30% от цены Договора (без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком).

20.3. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.

20.4. Субподрядчики должны соответствовать всем требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной документации для субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком (если договор заключался по результатам проведения конкурентной процедуры) и иметь все необходимые разрешения и допуски для выполнения соответствующей части работ.

20.5. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 4 к Договору. Новый субподрядчик должен соответствовать всем требованиям, установленным для субподрядчиков в конкурсной документации (если договор заключался по результатам проведения конкурентной процедуры) и в настоящем Договоре.

20.6. Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.

20.7. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.

21. Конфиденциальность.

21.1. Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

21.2. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

21.3. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

22. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора

22.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный Срок.

23. Антикоррупционные требования

23.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

23.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных Актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

23.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом Работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес Работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего Работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим Работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями Работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

•	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

•	предоставление каких-либо гарантий;

•	ускорение существующих процедур;

•	иные действия, выполняемые Работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

23.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

23.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, Работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных Актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

23.6. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

23.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время в течение действия Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №8 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью генерального директора или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Подрядчика, или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

23.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.

23.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

23.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных Работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

23.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), (наименование контрагента как стороны настоящего Договора) обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению №9 к Договору.

23.12. (наименование контрагента как стороны настоящего Договора) подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.

23.13.	В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 20.11 Договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 23.11 настоящего Договора, (наименование контрагента как стороны настоящего Договора) обязан возместить Заказчику суммы таких убытков в виде штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

24. Прочие условия

24.1. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомления, сообщения о готовности к сдаче Работ по Этапам, претензии и т.п.) могут быть направлены другой Стороне в виде факсимильного сообщения на номер Заказчика и номер Подрядчика, письма по электронной почте на адрес Заказчика и адрес Подрядчика с обязательным направлением подлинных экземпляров в течение 5 (пяти) календарных дней заказным письмом или нарочным, или курьером с описью вложения и уведомлением о получении по почтовому адресу получателя, указанному в разделе 27.

Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату в виде факсимильного сообщения и (или) по электронной почте по указанным в настоящей статье адресам, вне зависимости от даты получения Стороной подлинных экземпляров документов. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте. В случае уведомления с использованием почтовой либо курьерской связи считается полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

24.2. Право (требование), принадлежащее Заказчику на основании обязательства по Договору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования).

24.3. Уступка Заказчиком прав и обязанностей по Договору может быть произведена без согласия Подрядчика.

24.4.	Подрядчик не имеет права уступать права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

24.5.	Подрядчик может уступить и передать в залог право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика

24.6.	Стороны договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты Работ или иное имущество Заказчика.

В случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик обязуется включить аналогичные условия в Договоры Субподряда.

Кроме того, в случае удержания Субподрядчиком результата Работ или иного имущества Заказчика Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о данных обстоятельствах путем направления в адрес Заказчика соответствующего уведомления. Заказчик с момента получения данного уведомления или с момента, когда ему стало известно о таких обстоятельствах, вправе в счет исполнения обязательств по оплате Работ по настоящему Договору осуществить оплату за выполненные Работы на счет Субподрядчика после предоставления Результатов Работ Заказчику Субподрядчиком, которые будут засчитаны в счет платежей по настоящему Договору.

24.7. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление должно быть направлено в соответствии с п.24.1. и оформлено на бумажном носителе, заверено подписью руководителя и печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия

24.8. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

24.9.	Все положения договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

25. Заключительные положения

25.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерацией.

25.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

25.3. Подрядчик не имеет право передавать третьим лицам исполнение своих обязательств по Договору без письменного разрешения Заказчика.

25.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.

26. Перечень приложений к Договору

26.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение №2 – Сметная документация.

Приложение №3 – График производства работ.

Приложение № 4 – Список субподрядных организаций.

Приложение № 5 – Форма акта приемки- выполненных работ.

Приложение № 6 – Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

Приложение №7 – Форма акта о приемке выполненных работ КС-2.

Приложение № 8 – Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.

Приложение № 9 – Форма согласия на обработку персональных данных.

27. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:									 ПОДРЯДЧИК:

Юридический адрес: 119027,

г. Москва,  Внуково аэропорт, д.1, стр.19

Телефон: (495) 436-83-42

e-mail: tender.atk@tzsvko.aero,

Ekaterina.Shlygina@vnukovo.ru

ИНН 7729689568

КПП 772901001

р/с 40702810038180006634

в Банке ПАО «Сбербанк России» г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| __________________(расшифровка подписи) М.П. | ______________( расшифровка подписи) М.П. |

Приложение № 1 к Договору

№______________от  ___________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по

Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _____________( расшифровка подписи) | ______________( расшифровка подписи) |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2 к Договору

№ _________ от « ___ » ___________2019г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________( расшифровка подписи) | ______________( расшифровка подписи) |
| М.П. | М.П. |

ФОРМА ДОКУМЕНТА

Приложение №3 к Договору

№_____________________ от ___________2019 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| № этапа | Наименование объекта | Срок выполнения работ | Стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ с НДС, руб.* | Стоимость работ по объекту с НДС, руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |

Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________(расшифровка подписи) | ______________( расшифровка подписи) |
| М.П. | М.П. |

ФОРМА ДОКУМЕНТА

Приложение №4 к Договору

№ ____________________от _______2019 г.

СПИСОК

субподрядных организаций

Заказчик:

Подрядчик: …………………..

| № п/п | Наименование организации | Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________ (расшифровка подписи) | _______________ (расшифровка подписи) |
| М.П. | М.П. |

| Приложение №5 к Договору № __________________ от ________2019 г. ФОРМА ДОКУМЕНТА АКТ №_____ приемки выполненных работ (оказанных услуг) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| составлен "__" _________г. по договору _________ от "__" _____ _____г. |  |  |  |
| (наименование работы (услуги), обозначение темы) |  |  |  |
| (краткое описание выполненной работы (оказанной услуги) |  |  |  |
| Период (этап) выполненных работ (услуг) |  |  |  |
| Объем и качество выполненных работ (услуг) |  |  |  |
| (соответствует, не соответствует установленным требованиям, этапы) |  |  |  |
| Результатом выполнения указанных выше работ (услуг) являются следующие документы: |  |  |  |
| (обозначение документов, наименование документов) |  |  |  |
| находящимися на хранении в |  |  |  |
|  |  | (подразделение, служба, отдел) |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Подрядчика" |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |
| с одной стороны, и представитель "Заказчика" |  |  |  |
|  |  | (должность, фамилия, инициалы) |  |
| другой стороны, составили настоящий Акт в том, что выполненная работа (оказанная услуга) |  |  |  |
| (в какой мере удовлетворяет условиям договора) |  |  |  |
| Стоимость работ (услуг) по Акту составляет |  |  |  |
|  |  | (сумма цифрами) |  |
| (сумма прописью) |  |  |  |
| в т. ч. НДС 20 % |  |  |  |
|  |  | (сумма цифрами) |  |
| (сумма прописью) |  |  |  |
| Работу сдал: |  | Работу принял: |  |
| От "Подрядчика" |  | От "Заказчика" |  |
| Должность |  | Должность |  |
|  | _________ |  |  |
|  | (подпись) |  | (подпись) |
| М. П. |  | М. П. |  |

Форму документа утверждаем

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________ (расшифровка подписи) | _______________ (расшифровка подписи) |
| М.П. | М.П. |

Приложение №6 к Договору

№__________________ от ____________ 2019 г.

ФОРМА ДОКУМЕНТА									форма № КС-3

|  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  |  |  | 0322001 |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | по |
| СПРАВКА |  |  |  |  |  |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  | Ккод |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с начала проведения работ |  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  |

М. П.

| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

Форму документа утверждаем

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________ (расшифровка подписи) | _______________ (расшифровка подписи) |
| М.П. | М.П. |

Приложение №7 к Договору

№ __________________ от ________2019 г.

| ФОРМА ДОКУМЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  |  | 322005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____________20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер |  |  |  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) |  | Т/з мех. (на ед./ всего) |  |  |  |  |  |
| по порядку |  |  | поз.по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. |  | З/пМех. |  | Осн.З/п |  |  |  | Эк.Маш. |  |  | З/пМех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по акту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форму документа утверждаем

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________ (расшифровка подписи) | _______________ (расшифровка подписи) |
| М.П. | М.П. |

Приложение №8 к Договору

№ __________________ от ________2019 г.

| Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (по состоянию на «___» ________ 20__ г. ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрагента (ИНН и вид деятельности) | Договор//Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН) | Подтверждающие документы (наименование, реквизиты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. |  |  |  |
| «___»________20__ г. | ___________________________________________________ |  |  |
|  | (подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента) |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________ (расшифровка подписи) | _______________ (расшифровка подписи) |
| М.П. | М.П. |

Приложение №9 к Договору

№ __________________ от ________2019 г.

ФОРМА

подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

(фирменный бланк контрагента)

Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, ______________________________________________________________________,

(наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________________________,

Фактический адрес: ________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с ЗАО «Авиационно-топливная компания» договора от __.__.2018 г.№ __________/___всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «     »      20     г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ЗАО «Авиационно-топливная компания» в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом Общества своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ЗАО «Авиационно-топливная компания» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; контактная информация, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Законе  152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЗАО «Авиационно-топливная компания» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«     »     20      г.   _______________ (_________________________________)

М.П.                                            (подпись)                       Должность, ФИО

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________ (расшифровка подписи) | _______________ (расшифровка подписи) |
| М.П. | М.П. |