ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-17-007

«Техническое перевооружение подземного дренажного резервуара на ППН»

Выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Адрес | г. Москва, Аэропорта Внуково, Техническая зона (ППН) стр. 13А - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение. |
|  | Срок выполнения работ | 120 календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения (Указанные требования не применяются в отношении участников закупки, предложивших цену договора строительного подряда в размере 3 000 000 рублей и менее, а также в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.) 2. Наличие в выписке СРО указание суммы ограничения больше либо равной стоимости работ по коммерческому предложению участника; 3. Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту (копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001); 4. Наличие сертифицированной системы управления охраны труда (копия свидетельства ISO 18001:2007); 5. Наличие людских ресурсов и строительной техники (в соответствии с разработанным ППР в составе РД). 6. Наличие и достаточность людских ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства (информацию предоставить в виде справок) 7.Опыт работы по данному виду деятельности на опасных производственных объектах – не менее 3 лет. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. 10.Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
| 8. | Стадии проектирования | - Не требуется |
| 9. | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все технические требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, а также охране труда; - Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта” Требования по оформлению пропусков необходимо уточнить по телефону 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). Пропуска оформляются в едином окне по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная д. 2 (1 этаж, здание бывшей гостиницы) с 8-30 до 13-00. Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течение 5 календарных дней со дня подписания договора. Разработать детальный график производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. - Выполнить временные подключения к инженерным сетям (на период производства работ); - Выполнить геодезические разбивочные работы, обеспечить вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих в соответствии с проектом положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и сооружений. - Выполнить строительство временных зданий и сооружений; приобъектных складов и площадок складирования материалов; - Осуществить завоз строительной техники и строительных материалов. - Выполнить необходимый комплекс пусконаладочных работ, необходимых испытаний и комплексного опробования (при необходимости), с оформлением соответствующих Актов; - Сформировать календарный план производства работ - В соответствии СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) до начала строительства объектов обеспечить разработку проекта производства работ (ППР), в состав которого включаются технологические карты на все виды основных работ; - Сдать Заказчику результат работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2012 г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - В условиях постоянно действующего технологического объекта; |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласно проекта. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | Выполнить полный комплекс работ по реализации проектных решений по объекту «Техническое перевооружение резервуара РГСп-15 (инв№000000383). Все работы должны выполняться в соответствии с рабочей документацией, разработанной ООО «НПП «Спецгеопарк» СГП-697/10-517 (предоставляется по отдельному запросу официальным письмом). Основные работы в рамках проекта: 1) Демонтаж резервуара РГСп-15; 2)Монтаж фундамента РГСп-15; 3)Монтаж РГСп-15; 4)Заземление и молниезащита. После окончания строительно-монтажных работ, вывезти и утилизировать весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения вышеуказанных работ. Примечания: 1. Подрядчик обязан осуществлять ремонт и связанные с ним работы в соответствии с техническим заданием, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 2. Подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в дефектном акте и в смете. 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения ремонтных работ, не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящего параграфа, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное выполнение требований данных документов при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума, по правилам работы в электроустановках, по проверке знаний по охране труда. На этапе выставления коммерческого предложения предоставить гарантийное письмо Заказчику о том, что после заключения договора на оказание услуг Исполнитель предоставит копии вышеуказанных удостоверений. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016г. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Не требуется. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая (правила выполнения)»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Рабочая документация СГП-697/10-517 «Техническое перевооружение резервуара РГСп-15 (инв№000000383).; - Сметная документация СГП-697/10-517 «Техническое перевооружение резервуара РГСп-15 (инв№000000383). Материально-технические ресурсы (МТР): - РГСп-15 |
|  | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ИД, должна быть внутренняя опись ИД. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется. |
|  | Требования к сметной документации | Весь комплекс работ выполняется по разработанным проектной организацией Локальным сметным расчетам в базовой стоимости с индексами пересчета в текущее время по письму ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 года для Московской области» с применением следующих индексов пересчёта к федеральной базе (ФЕР-2001): ФОТ -32,89; ЭММ -12,33; МТР -5,61; ПНР -32,89; Оборудование - 5,01; Прочие -10,14 расчет материалов по цене поставщика производить: базовую проектную стоимость умножать на К=5,61 Расчет оборудования по цене поставщика производить: базовую проектную стоимость умножать на К=5,01 Указанные индексы являются предельными значениями. Общество может в дополнение к мероприятиям по повышению эффективности проектов и оптимизации технических решений использовать значения индексов ниже, указанных, с учетом конкурентной ситуации на рынке. Передаваемые Сметы утверждаются Заказчиком В случае возникновения дополнительных работ. Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана в двух уровнях цен в базисном уровне 2001 года в ФЕР-2001 ред. 2017 г. (ФЕР-2017) и текущем уровне цен, с индексами пересчета в сметной документации к Договору подряда. Для определения стоимости объектов капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции, а также реализации проектов по ликвидации основных средств, консервации и демонтажа для объектов производственного назначения (промышленное строительство) в текущих ценах на этапах инвестиционного планирования, бизнес-планирования, подготовки сметной документации и проведения закупочных процедур руководствоваться письмом ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 г.» Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, составлять конкурентный лист на МТР не менее трех (3-х), предприятий поставщиков (коммерческое предложение с указанием реквизитов ( контактов). Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов согласно методическим рекомендациям от 09.02.2017 г. № 81/ПР от 09.02.2017 г. п. 4.60 - транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование. - п. 4.64 - заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1.2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Сметы являются неотъемлемым приложением к Заключаемому Договору. Сметы к Договору и Акты выполненных работ (КС-2) выполнять в индексах согласно письма ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 г.» Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в договоре и актах на дополнительные работы Указывать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в программном файле,в еxcel, pdf: В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1) «Форма КС-2 ФЕР-11 граф» (см. приложение 2) Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15 |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Временные работы, обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. - Непредвиденные работы, обозначенные в ССР в % (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. - Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва, Московская область п. 7.5 Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам и Договору. С 05 ноября по 5 апреля. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется |