| СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора по производству ЗАО «Топливо-заправочный сервис» __________________А.А. Браилко «___» _____________ 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Авиационно-топливная компания» ______________ Н.А. Дружинин «___» _____________ 2018 г. Версия 2 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр  АТК-15-011/6

Мероприятия по техническому перевооружению резервуаров РВС-2000 №8,11 склада ГСМ-2. Строительно-монтажные работы.

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе д.16 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный проектировщик/подрядчик | ЗАО «Роснефтегазмонтаж»/определяется результатами тендерных торгов |
|  | Вид строительства | - Техническое перевооружение |
|  | Срок разработки проектной документации | - Не требуется |
|  | Срок выполнения работ | 9 месяцев с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Требования к квалификации персонала | 1. Квалификация рабочего персонала, допущенного к выполнению строительно-монтажных, грузоподъемных и сварочных работ, а также руководящего состава, назначенного приказом организации-исполнителя ответственным за выполнение данных видов работ, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, а также строительным нормам и правилам: - ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (включая «Правила противопожарного режима в Российской Федерации); - Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 г. №461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 г. №101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; - Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 г. №233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 12.11.13 г. №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; - ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 г.; - Постановление от 30.10.98 г. №63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99); - Постановление от 25.06.02 г. №36 «Об утверждении Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (РД 03-495-02); - ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 2. Руководители и рабочий персонал должны иметь удостоверения, протоколы, свидетельства, подтверждающие прохождение обучения в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, по видам выполняемых организацией-исполнителем работ: - протоколы аттестации в Ростехнадзоре руководителей, ответственных за проведение работ по следующим областям аттестации: - А.1; - Б1.19; - Б2.13; - Б.9.31. - Б.9.32. - Г1.1; - пожарно-технический минимум; - охрана труда; - охрана труда при работе на высоте (1, 2, 3 группа); - электробезопасность; - НАКС; - газорезчик/электрогазосварщик/газосварщик; - стропальщик; 3. Все документы, подтверждающие соответствие вышеуказанным требованиям, должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией ЗАО «ТЗС» проект производства работ на вынос действующих технологических линий из зоны проведения строительно-монтажных работ, а также на выполнение иных компенсирующих мероприятий, позволяющих производить производство работ в условиях действующего предприятия. - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - Поэтапный ввод в эксплуатацию в условиях действующего предприятия. |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Не требуется |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется |
|  | Требования к техническим решениям | Необходимо выполнить полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках мероприятия по техническому перевооружению резервуаров РВС-2000 №№ 8,11, на основании рабочей документации 38Р-0716.С.03-Р, разработанной ЗАО «Роснефтегазмонтаж» (предоставляется по отдельному письменному запросу). Основные работы в рамках проекта: - Демонтаж металлоконструкций резервуаров РВС-2000 №№ 8,11 и трубопроводов с фундаментами; - Устройство фундаментов под резервуары, технологические трубопроводы, переходные мостики и площадки обслуживания (Том РД 38Р-0716.С.03-Р-АС); - Монтаж резервуарных металлоконструций резервуаров РВС-2000 №№8,11 с проведением испытаний (без нанесения внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия- выполняется по отдельному договору)(Том РД РВС-2000-1556-РНГМ-КМ); - Монтаж технологических трубопроводов, трубопроводов пенного тушения, дренажных трубопроводов (Том РД 38Р-0716.С.03-Р-ТХ, 38Р-0716.С.03-Р-ПТ); - Монтаж резервуарного оборудования (Том РД 38Р-0716.С.03-Р-ТХ); - Монтаж системы молниезащиты и заземления (Том РД 38Р-0716.С.03-Р-ЭМ); - Монтаж пожарной сигнализации (Том РД 38Р-0716.С.03-Р-ПС); По окончанию работ выполнить очистку прилегающей территории от строительного мусора, произвести его утилизацию. Примечания: 1. Подрядчик обязан осуществлять строительство/ремонт и связанные с ним работы в соответствии с техническим заданием, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 2. При отсутствии иных указаний в техническом задании предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в дефектном акте и в смете. 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства/ремонта не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Не требуется |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - Не требуется |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие документов о проверке знаний сотрудников по пожарно-техническому минимуму; - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07 ноября 2016 г.); - В соответствии с требованиями ФЗ-116. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Не требуется |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая (правила выполнения)»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Рабочая документация по объекту «Техническое перевооружение резервуаров РВС-2000 №№ 8, 11 (Инв. №№ 000000024, 000000025) (Шифр 38Р-0716.С.03-Р-АС, 38Р-0716.С.03-Р-ГП, 38Р-0716.С.03-Р-ПС, 38Р-0716.С.03-Р-ПТ, 38Р-0716.С.03-Р-ТХ, 38Р-0716.С.03-Р-ЭМ, РВС-2000-1556-РНГМ-КМ); - Сметная документация, выполненная проектной организацией в ФЕР-2001 (Шифр ЛС-01-02-38Р, ЛС-02-02-38Р, ЛС-03-02-38Р, ЛС-04-02-38Р, ЛС-05-02-38Р, ЛС-06-02-38Р, ЛС-07-02-38Р, ЛС-08-02-38Р). Материалы и оборудование: - Заказчиком поставляются материалы и оборудование, в соответствии с приложением №1 к данному ТЗ; |
|  | Количество экземпляров ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ИД, должна быть внутренняя опись ИД. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется |
|  | Требования к сметной документации | - Весь комплекс работ выполняется по проектным сметам, передаваемым Заказчиком. Акты выполненных работ (КС-2) выполняются по индексам пересчета в сметной документации. В случае возникновения необходимости выполнения неучтенных объемов работ, Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком. Требования к сметной документации, разрабатываемой на дополнительные работы: Сметная документация должна быть разработана с применением ПК Гранд-Смета или Smeta.ru базисно - индексным методом по сметно-нормативной базе ФСНБ-2017 - ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки) редакция 2017 года, в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. и в текущих ценах с учетом индексации (ежеквартальные индексы по элементам прямых затрат к ФЕР по г. Москва) на момент оформления сметной документации, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-38.2004), а так же с в соответствии с указаниями и рекомендациями МДС 81-37.2004, МДС 81-33.2004, МДС-81-25.2001, с учётом действующих на момент разработки изменений и дополнений, Постановлений правительства РФ, всеми решениями принятыми протоколами совещаний рабочих групп по всем вопросам разработки сметной документации, с участием представителей проектного института. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.). Составлять конкурентный лист на МТР не менее от трех (3-х), предприятий поставщиков. Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в ПОС. Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в двух вариантах в одном файле: В базовом (ФЕР- 2001ред. 2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - не требуется |

Приложения:

Приложение №1 – Перечень материалов и оборудования, предоставляемого Заказчиком.

ЗАО «АТК»

Инженер-сметчик                                                                       Шишанова Л.А.

Согласовано с ЗАО «ТЗС»:

Начальник ПТС                                                                              	Игнатьев И.В.

Начальник службы ГСМ                                                        	Шугуров Ю.Б.

Инженер по ОТ и ТБ 						 Киселева Е.А.

Начальник тех. отдела                                                                 	Трунькин А.В.

Начальник ОТОС                                                                               Свирин А.Д.

Инспектор по качеству                                                                       Козлов А.В.

Исп.:

Начальник ПТС

Игнатьев И.В.

(495)436-23-70

oans@yandex.ru