| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| АО «ТЗС» | АО «АТК» |
| ______________ Лемешко И.А. | _________________ Мусатов К.А. |
| «___» _____________ 2021г. | «___» _____________ 2021г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-17-010/02

Техническое перевооружение насосных агрегатов РП-1 и РП-2 в насосной станции №1 склада ГСМ-2 и линии выдачи казематных резервуаров склада ГСМ-2.

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

|  | Адрес | г. Москва, Заводское ш., д. 16. - опасный производственный объект; - склад горюче-смазочных материалов; - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - объект транспортной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Акционерное Общество «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | Акционерное Общество «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Генеральный Подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение. |
|  | Срок выполнения работ | 6 месяцев с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения. Указанные требования не применяются в отношении участников закупки, предложивших цену договора строительного подряда в размере 3 000 000,00 (три миллиона) рублей и менее, а также в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Наличие в выписке СРО указание суммы ограничения больше либо равной стоимости работ по коммерческому предложению участника; - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда; - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера Заказчика; - Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту (копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001); - Наличие сертифицированной системы управления охраны труда (копия свидетельства ISO 18001:2007); - Справка отдела кадров в свободной форме на фирменном бланке за подписью (печать) руководителя организации, подтверждающая численность, образование, специальность/квалификацию сотрудников, наличие аттестации у руководящего и основного производственного персонала (ИТР) по проверке знаний по промышленной безопасности и охране труда; - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при выполнении работ на территории Заказчика. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с учетом необходимости обеспечения постоянного проезда техники по существующим дорогам на объекте, с учетом проведения работ в условиях действующего предприятия; - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”; - Выполнить временные подключения к инженерным сетям (на период производства работ); - Выполнить геодезические разбивочные работы, обеспечить вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих в соответствии с проектом положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и сооружений; - Выполнить строительство временных зданий и сооружений, приобъектных складов и площадок складирования материалов; - Осуществить завоз строительной техники и строительных материалов; - Выполнить необходимый комплекс пусконаладочных работ, необходимых испытаний и комплексного опробования (при необходимости), с оформлением соответствующих Актов; - Сформировать календарный план производства работ в соответствии СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) до начала строительства объектов обеспечить разработку проекта производства работ (ППР), в состав которого включаются технологические карты на все виды основных работ; - Сдать Заказчику результат работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов; - Разработать детальный график производства строительно-монтажных, пуско-наладочных работ (демонтаж второго насосного агрегата допускается после комплексного опробования, смонтированного и испытанного первого насосного агрегата и ввода его в эксплуатацию) и предоставить в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Договора обеими сторонами; - Работы по замене каждого насосного агрегата выполнить поочередно, в два этапа. Обеспечить работоспособность как минимум одного из двух насосных агрегатов. |
|  | Требования к квалификации персонала | 1. Квалификация рабочего персонала, допущенного к выполнению строительно-монтажных, грузоподъемных и сварочных работ, а также руководящего состава, назначенного приказом подрядной организации ответственным за выполнение данных видов работ, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, а также строительным нормам и правилам: - ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (включая «Правила противопожарного режима в Российской Федерации); - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №529 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 г. №101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; - Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 г. №233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 12.11.13 г. №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; - ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 г.; - Постановление от 30.10.98 г. №63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99); - Постановление от 25.06.02 г. №36 «Об утверждении Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (РД 03-495-02); - ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ Р 18.3.01-2016 Технологии Авиатопливообеспечения Типовые схемы; - ГОСТ 3 18.12.02-2017 Нормы топливообеспечения; - Руководство МГА СССР от 27.07.1991 №9/и. 2. Руководители, специалисты и рабочий персонал должны иметь удостоверения, протоколы, свидетельства, подтверждающие прохождение обучения в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, по видам выполняемых подрядной организацией: - протоколы аттестации в Ростехнадзоре руководителей, ответственных за проведение работ по следующим областям аттестации (руководители и специалисты): - А.1. - Б1.19. - Б2.13. - Б9.31. - Б9.32. - Г1.1; - пожарно-технический минимум (руководители, специалисты и рабочий персонал); - охрана труда (руководители, специалисты); - электробезопасность (руководители, специалисты и рабочий персонал); - НАКС; - газорезчик/электрогазосварщик/газосварщик; - стропальщик. Все документы, подтверждающие соответствие вышеуказанным требованиям, должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | В условиях постоянно действующего технологического объекта. |
|  | Требования к техническим решениям | Выполнить полный комплекс работ по реализации проектных решений по объекту «Техническое перевооружение насосных агрегатов РП-1 и РП-2 в насосной станции №1 склада ГСМ-2 и линии выдачи казематных резервуаров склада ГСМ-2». Все работы должны выполняться в соответствии с рабочей документацией, разработанной ООО «НПП «Спецгеопарк» (Представляется по запросу отдельным письмом): - СГП-700/13-817-ЭМ; - СГП-700/13-817-АТХ; - СГП-700/13-817-ТХ; - СГП-700/13-817-КР. - Сметный расчет, выполненный проектной организацией ООО «НПП «Спецгеопарк» (Предоставляется по отдельному запросу официальным письмом): - СГП-№700/13-817-СМ. Основные виды работ: - Поставка оборудования и материалов; - Строительно-монтажные работы; - Пуско-наладочные работы. - В объем работ должны входить все мероприятия, необходимые для полного функционирования системы в соответствии с разработанной документацией (под ключ); - Обеспечить консультирование специалистов Заказчика по вопросам правильной эксплуатации установленного оборудования; - Все необходимые для выполнения работ материалы должны быть учтены в общей стоимости. После окончания строительно-монтажных работ, вывезти и утилизировать весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения вышеуказанных работ. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований данных документов при выполнении работ на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по правилам работы в электроустановках; Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по охране труда; Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом №529 от 15.12.2020 г.; - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. |
|  | Требования к составу и оформлению Исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкции, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая (правила выполнения)»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Рабочая документация, разработанная ООО «НПП «Спецгеопарк» прошедшая экспертизу промышленной безопасности (Заключение №266/71-ЭП/17 от 22.11.17г.) внесена в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности за №01-ТП-09558-2017: - СГП-700/13-817-ЭМ; - СГП-700/13-817-АТХ; - СГП-700/13-817-ТХ; - СГП-700/13-817-КР; - Сметный расчет, выполненный проектной организацией ООО «НПП «Спецгеопарк»: - СГП-№700/13-817-СМ. Материально-технические ресурсы (МТР): - Насосный агрегат DICKOW HZS 1273 – 2 ед. |
|  | Количество экземпляров ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 2 экземпляра на USB флэш-накопителе. |
|  | Требования к сметной документации | Весь комплекс работ выполняется по разработанным проектной организацией Локальным сметным расчетам в базовой стоимости с индексами пересчета в текущее время по письму ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 года для Московской области» с применением следующих индексов пересчёта к федеральной базе (ФЕР-2001): - ФОТ - 53,06; ЭММ -14,37; ОЗП – 53, 06; - Прочие -10,14; - Материалы Подрядчика – 6,04. Указанные индексы являются предельными значениями. Общество может в дополнение к мероприятиям по повышению эффективности проектов и оптимизации технических решений использовать значения индексов ниже, указанных, с учетом конкурентной ситуации на рынке. Передаваемые Сметы утверждаются Заказчиком. В случае возникновения дополнительных работ. Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана в двух уровнях цен в базисном уровне 2001 года в ФЕР-2001 ред. 2017 г. (ФЕР-2017) и текущем уровне цен, с индексами пересчета в сметной документации к Договору подряда. Для определения стоимости объектов капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции, а также реализации проектов по ликвидации основных средств, консервации и демонтажа для объектов производственного назначения (промышленное строительство) в текущих ценах на этапах инвестиционного планирования, бизнес-планирования, подготовки сметной документации и проведения закупочных процедур руководствоваться письмом ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 г.». Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, составлять конкурентный лист на МТР не менее 3 (трех), предприятий поставщиков (коммерческое предложение с указанием реквизитов (контактов)). Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов согласно методическим рекомендациям от 09.02.2017 г. № 81/ПР от 09.02.2017 г.: - п. 4.60 - транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование; - п. 4.64 - заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1.2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Сметы являются неотъемлемым приложением к Заключаемому Договору. Сметы к Договору и Акты выполненных работ (КС-2) выполнять в индексах согласно письма ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 г.». Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в договоре и актах на дополнительные работы Указывать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в программном файле,в еxcel, pdf: - В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; - «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1); - «Форма КС-2 ФЕР-11 граф» (см. приложение 2). Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15. |
|  | Особые условия | - Подрядчик должен гарантировать соответствие выполняемых работ требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с выполнением работ (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Подрядчиком; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п. 18, поставляются Подрядчиком и должны быть полностью учтены в цене; - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план выполнения работ; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; -Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - При выявлении нарушений Подрядчиком норм и правил в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда, Заказчик вправе приостановить работы до устранения нарушений; - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ; - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при выполнении работ на территории Заказчика; - Временные работы, обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются; - Непредвиденные работы, обозначенные в ССР в % (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются; - Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва, Московская область п. 7.5. Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам и Договору - с «05» ноября по «05» апреля. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Не требуется |

Согласовано АО «АТК»:

Начальник группы по реализации

инвестиционных проектов                                                                                 П.А. Жигулин

Директор по экономической безопасности                                                     Ю.Б. Клинков

Инженер-сметчик									Т.А. Расулова

Инженер КИП группы по реализации

инвестиционных проектов                                                                                 В.А. Аввакумов

Согласовано АО «ТЗС»:

Главный инженер									И.В. Яшкин

Начальник ПТС									А.В. Лапин

Приложение №1

К Техническому заданию «Техническое перевооружение насосных агрегатов РП-1 и РП-2 в насосной станции №1 склада ГСМ-2 и линии выдачи казематных резервуаров склада ГСМ-2. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.»
ШИФР АТК-17-010/02

Приложение №2

К Техническому заданию «Техническое перевооружение насосных агрегатов РП-1 и РП-2 в насосной станции №1 склада ГСМ-2 и линии выдачи казематных резервуаров склада ГСМ-2. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.»
ШИФР АТК-17-010/02