| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| АО «ТЗС» | АО «АТК» |
| ______________ Лемешко И.А. | _________________ Мусатов К.А. |
| «___» _____________ 2020г. | «___» _____________ 2020г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-16-006

«Мероприятия по техническому перевооружению резервуаров

РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)»

Выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе, д.16, склад ГСМ-2. - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Авиационно-топливная компания»; |
|  | Эксплуатирующая организация | Акционерное общество «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный Подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | - |
|  | Срок выполнения работ | 120 календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения (Указанные требования не применяются в отношении участников закупки, предложивших цену договора строительного подряда в размере 3 000 000 рублей и менее, а также в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 2. Наличие в выписке СРО указание суммы ограничения больше либо равной стоимости работ по коммерческому предложению участника; 3. Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту (копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001); 4. Наличие сертифицированной системы управления охраны труда (копия свидетельства ISO 18001:2007); 5.Наличие людских ресурсов и строительной техники (в соответствии с разработанным ППР в составе РД); 6. Наличие и достаточность людских ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства (информацию предоставить в виде справок); 7. Опыт работы по данному виду деятельности на опасных производственных объектах – не менее 3 (трёх) лет; Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда; - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера Заказчика; - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при выполнении работ на территории Заказчика). |
|  | Стадии проектирования | - Не требуется |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все технические требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, а также охране и безопасности труда; - Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. Разработать детальный график производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ; - Выполнить временные подключения к инженерным сетям (на период производства работ); - Выполнить геодезические разбивочные работы, обеспечить вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих в соответствии с проектом положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и сооружений; - Выполнить строительство временных зданий и сооружений; приобъектных складов и площадок складирования материалов; - Осуществить завоз строительной техники и строительных материалов; - Выполнить необходимый комплекс пусконаладочных работ, необходимых испытаний и комплексного опробования (при необходимости), с оформлением соответствующих Актов; - Сформировать календарный план производства работ; - В соответствии СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) до начала строительства объектов обеспечить разработку проекта производства работ (ППР), в состав которого включаются технологические карты на все виды основных работ; - Сдать Заказчику результат работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2012 г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - В условиях постоянно действующего технологического объекта. |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | Не требуется. |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | Выполнить согласно проекта. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | Не требуется. |
|  | Требования к техническим решениям | Выполнить полный комплекс работ по реализации проектных решений по объекту «Техническое перевооружение резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)» склад ГСМ-2. Все работы должны выполняться в соответствии с рабочей документацией, разработанной ООО «НПП «Спецгеопарк» СГП-699/12-617 «Техническое перевооружение резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)» (предоставляется по отдельному запросу официальным письмом). Основные работы в рамках проекта: 1) Демонтаж резервуаров РГС-65-2 шт. и РГС-25-1шт.; 2)Монтаж фундаментов под резервуары РГС-75-2 шт. и РГС-25-1 шт.; 3)Монтаж резервуаров РГС-75 -2 шт. и РГС-25-1 шт.; 4)Наружное освещение; 5)Заземление и молниезащита. После окончания строительно-монтажных работ, вывезти и утилизировать весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения вышеуказанных работ. Примечания: 1. Подрядчик обязан осуществлять ремонт и связанные с ним работы в соответствии с Техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ; 2. Подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в дефектном акте и в смете; 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения ремонтных работ, не учтенные в Техническом задании работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 (десяти) дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ; 4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящего параграфа, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства; 5. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное выполнение требований данных документов при выполнении работ на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума, по правилам работы в электроустановках, по проверке знаний по охране труда; На этапе выставления коммерческого предложения предоставить гарантийное письмо Заказчику о том, что после заключения договора на выполнение работ Подрядчик предоставит копии вышеуказанных удостоверений. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016г.; - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г.; - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | Не требуется. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая (правила выполнения)»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Рабочая документация СГП-699/12-617 «Техническое перевооружение резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)» склад ГСМ-2; -Сметная документация СГП-699/12-617-СМ «Техническое перевооружение резервуаров РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)» склад ГСМ-2. Материально-технические ресурсы (МТР): - РГС-25, РГС-75. |
|  | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, dwg, dxf. В электронном виде документация принимается: -1 экземпляр на USB флэш-накопителе, -1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ИД, должна быть внутренняя опись ИД. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | Не требуется. |
|  | Требования к сметной документации | Весь комплекс работ выполняется по разработанным проектной организацией Локальным сметным расчетам в базовой стоимости с индексами пересчета в текущее время по письму ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 года для Московской области» с применением следующих индексов пересчёта к федеральной базе (ФЕР-2001): - ФОТ - 53,06; ЭММ - 14,37; - Оборудование - 5,01; - Материалы – 6,04; - Прочие -10,14. Указанные индексы являются предельными значениями. Общество может в дополнение к мероприятиям по повышению эффективности проектов и оптимизации технических решений использовать значения индексов ниже, указанных, с учетом конкурентной ситуации на рынке. Передаваемые Сметы утверждаются Заказчиком. В случае возникновения дополнительных работ. Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана в двух уровнях цен в базисном уровне 2001 года в ФЕР-2001 ред. 2017 г. (ФЕР-2017) и текущем уровне цен, с индексами пересчета в сметной документации к Договору подряда. Для определения стоимости объектов капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции, а также реализации проектов по ликвидации основных средств, консервации и демонтажа для объектов производственного назначения (промышленное строительство) в текущих ценах на этапах инвестиционного планирования, бизнес-планирования, подготовки сметной документации и проведения закупочных процедур руководствоваться письмом ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 г.». Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, составлять конкурентный лист на МТР не менее 3 (трех), предприятий поставщиков (коммерческое предложение с указанием реквизитов (контактов). Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов согласно методическим рекомендациям от 09.02.2017 г. № 81/ПР от 09.02.2017 г.: - п. 4.60 - транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование; - п. 4.64 - заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1,2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Сметы являются неотъемлемым приложением к Заключаемому Договору. Сметы к Договору и Акты выполненных работ (КС-2) выполнять в индексах согласно письма ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 г.». Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в договоре и актах на дополнительные работы. Указывать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в программном файле,в еxcel, pdf: -В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; -«Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1); -«Форма КС-2 ФЕР-11 граф» (см. приложение 2). Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15. |
|  | Особые условия | - Подрядчик должен гарантировать соответствие выполнении работ требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с выполнением работ (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Подрядчиком; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 26, поставляются Подрядчиком и должны быть полностью учтены в цене; - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план выполнения работ; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ; - Временные работы, обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются; - Непредвиденные работы, обозначенные в ССР в % (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются; - Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва, Московская область п. 7.5. Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам и Договору - с «05» ноября по «05» апреля. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Не требуется. |

Согласовано АО «АТК»:

Инженер-сметчик									Т.А. Расулова

Согласовано АО «ТЗС»:

Главный инженер									И.В. Яшкин

Нач. технического отдела								С.В. Мартынов

Директор по безопасности							В.В. Матвиенко

Приложение №1

К техническому заданию «Мероприятия по техническому перевооружению резервуаров

РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)»

Выполнение строительно-монтажных работ.»
ШИФР АТК-16-006

Приложение №2

К техническому заданию «Мероприятия по техническому перевооружению резервуаров

РГС-65 (инв№000000198, 199), РГС-25 (инв.№000000132)»

Выполнение строительно-монтажных работ.»
ШИФР АТК-16-006